## pembagian tugas
Anggota Kelompok
No | Nama | Aplikasi |  | Kelompok | Mitra
1 | Nandang | Sistem Informasi Apotek |  | 6 | Apotek Bahagia
2 | Mona
3 | Tridea
No | List Pekerjaan |  | Kondisi yang lalu
1 | Data Obat Masuk |  | Nama | Bagian
2 | Data Obat Keluar |  | Nandang Eka Prasetya | Back End
3 | Laporan Penjualan |  | Mona Rosanah | Front End
4 | Data Pembelian |  | Tridea Nurdianah | Dokumen
5 | Pencarian obat
Breakdown Pekerjaan
| Data Obat Masuk | kode | Umum | kode
| Tambah/create | OM1 | Merancang database | UM1
| Baca/read | OM2 |  | UM2
| Edit/update | OM3 |  | UM3
| Delete | OM4 |  | UM4
| Data Obat Keluar | kode
| Tambah/create | OK1
| Baca/read | OK2
| Edit/update | OK3
| Delete | OK4
OK5
| Pencarian Obat | kode
| Search | S1
| Laporan Penjualan | kode
| Tambah/create | PN1
| Baca/read | PN2
| Edit/update | PN3
| Delete | PN4
| export pdf | PN5
| Data Pembelian | kode
| Tambah/create | PM1
| Baca/read | PM2
| Edit/update | PM3
| Delete | PM4

## burndown chart
Total Pekerjaan | Hari Tersedia
25 | 25
http://www.burndowngenerator.com/

## Pelaksanaan
Hari ke- | Item Pekerjaan yang Diselesaikan
| Target | Realisasi
1 | Menentukan Kelompok dan Judul proyek | √
2 |  | √
3 |  | Membuat BRD
4 | Membuat Breakdown dan Pembagian Tugas | Membuat Rancangan Sistem
5 |  | Mencari Referensi
6 |  | Membuat Mockup
7 |  | Merancang Database
8 |  | Membuat Landing Page
9 |  | Membuat Dashboard Admin
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32